## Sheet1
DURACIÓN PROYECTO: | 365
TAREAS | [5 empty] | Milestones
ID | NOMBRE | SUBTAREAS | INICIO | DURACIÓN | DEPENDENCIAS | ID | NOMBRE | INICIO | DEPENDENCIAS
DiS | Diseño Software | Esp&Man&DeS&BD&BE&FE&Test&Alfa&Beta
Esp | Especificación |  | 2021-11-01 | 20
Man | Manual |  | 2021-11-10 | 20
DeS | Desarrollo Software | BD&BE&FE
BD | Base de datos |  |  | 20 | Esp
BE | BackEnd |  |  | 10 | Esp&Man
FE | FrontEnd |  |  | 15 | Esp&BE
Test | Testing | Alfa&Beta
Alfa | Alfa Test |  | 2022-01-01 | 20 | DeS
Beta | Beta Test |  | 2022-02-10 | 20 | Alfa