## Sheet1
DURACIÓN PROYECTO: | 365
TAREAS | [5 empty] | Milestones
ID | NOMBRE | SUBTAREAS | INICIO | DURACIÓN | DEPENDENCIAS | ID | NOMBRE | INICIO | DEPENDENCIAS
ID1 | Tarea 1 | ID11&ID12&ID13 | 2021-01-07 |  |  | Ev | Evento | 2021-01-25
ID11 | Tarea 1.1 |  |  | 15
ID12 | Tarea 1.2 |  |  | 20
ID13 | Tarea 1.3 |  |  | 30
ID2 | Tarea 2 |  |  | 30 | ID12
ID3 | Tarea 3 | ID31&ID32 |  | 20 | ID13&Ev
ID31 | Tarea 3.1
ID32 | Tarea 3.2